## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Final
PAM Final
2013/2015
Junho de 2015

## 3.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final | [16 empty] | Pág. 8
AM por iniciar
| 3.4. | Visão global do PAM | [16 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [13 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Responsável pelo Projeto | Data prevista para conclusão | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Estado |  | Escolher
| 1 | Desenvolver estratégias nas disciplinas com menor sucesso de modo a melhorar as aprendizagens e os resultados dos alunos. | Isabel Estevinha | 2015-07-01 | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | AM em desenvolvimento
| 2 | Desenvolver a regulação comportamental, particularmente o domínio das competências sociais e pessoais. | Dora Pinheiro | 2015-07-01 | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | AM em desenvolvimento
| 3 | Melhorar a articulação curricular em todas as áreas, entre o Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB. | Gertrudes Ventura | 2015-07-01 | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | AM em desenvolvimento
| 4 | Promover o uso generalizado das TIC no Pré-escolar e 1º CEB, com vista à rentabilidade dos recursos e sua aplicabilidade no desenvolvimento das aprendizagens. | Paula Padinha | 2015-07-01 | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | AM em desenvolvimento
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 3.5.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 10
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.2. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Desenvolver estratégias nas disciplinas com menor sucesso de modo a melhorar as aprendizagens e os resultados dos alunos.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Isabel Estevinha | →Ana Sofia Martins; Teresa Lopes
→Cristina Macieira; Maria José Paiva
→Conceição Inês
→Gabriela Plácido
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-07-14 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
|  | , | Após a análise da percentagem de sucesso por disciplina nos últimos 3 anos, decidiu-se atuar prioritariamente sobre as disciplinas com uma taxa de menor sucesso, a saber: 2 no 1º CEB ( Matemática e Português); 3 no 2º CEB (Matemática, Português e História e Geografia de Portugal) e 4 no 3º CEB (Matemática, Fisico-Química, Francês e Ciências Naturais). Assim, pretende-se melhorar os resultados nestas disciplinas, com vista ao sucesso final dos alunos.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ 1. Realizar o enfoque no trabalho de motivação dos alunos para a aprendizagem, particularmente em contexto de sala de aula, desenvolvendo atividades específicas e adaptadas aos contextos.
→ 2. Continuar a desenvolver/melhorar as estratégias de apoio a alunos.
→3. Adequar, em sala de aula, as modalidades de intervenção às necessidades específicas das turmas.
→4. Prestar apoio aos alunos na superação das suas dificuldades fora do contexto da sala de aula.
→5. Consolidar os conteúdos dados, responsabilizando os alunos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado | Em realização
|  |  | → Para o 1º CEB, lecionação de conteúdos das disciplinas de Português e Matemática por um docente que não é o docente titular de turma. |  | Atividade eliminada | Realizado
|  |  | →Para o 2º e 3º CEB, manutenção do modelo de parcerias pedagógicas na disciplina de Matemática e Português, nas turmas com menor sucesso e/ou problemas comportamentais. |  | Realizado | Por realizar
|  |  | →Para o 1º CEB, implementação do apoio educativo a Português e Matemática, por níveis de dificuldade dos alunos. |  | Realizado | Nova atividade
|  |  | →Para o 2º CEB, manutenção/implementação do Apoio ao Estudo a Português e Matemática, e ainda garantir um apoio generalista que privilegie a área da História e Geografia de Portugal; para o 3º CEB, manutenção/implementação dos APA a Matemática e Fisico-Química (com particular incidência no 8º ano). |  | Realizado | Atividade eliminada
|  |  | →Dinamização de concursos/projetos. |  | Realizado | Escolher
|  |  | →Realização de atividades focadas na tarefa (ex. "Questão aula"). |  | Realizado
|  |  | →Promoção de atividades motivacionais em contexto de sala de aula. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Melhorar até 5 pontos percentuais a taxa de insucesso das disciplinas diagnosticadas. | Resultados a monitorizar em Junho | →Taxa de sucesso (5%) em cada uma das disciplinas diagnosticadas.
|  |  | →No 1º CEB, conseguir que 60% dos alunos que frequentaram o apoio, tenham sucesso no final do ano letivo. | Resultados a monitorizar em Junho | →Classificações obtidas pelos alunos no final do ano letivo.
|  |  | →No 2º e 3º CEB, conseguir que 35% dos alunos que frequentaram os apoios nas áreas disciplinares deficitárias, tenham sucesso no final do ano letivo. | Resultados a monitorizar em Junho | →Classificações obtidas pelos alunos no final do ano letivo.
|  |  | →Conseguir que 30 % dos alunos do AE participem em concursos/projetos. | Resultados a monitorizar em Março | →% de alunos participantes.
|  |  | →Aplicar, em 25% das aulas dadas, atividades focadas na tarefa (ex. "Questão aula"). | Resultados a monitorizar em Março | → Nº de tarefas aplicadas.
|  |  | →Desenvolver mensalmente uma atividade motivacional. | Resultados a monitorizar em Março | → Nº de atividades aplicadas.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | →Empenhamento por parte dos alunos. | → Desvalorização do papel da escola pelos alunos e família.
|  |  | →Maturidade dos alunos. | →Extensão dos programas curriculares.
|  |  | →Acompanhamento familiar. | →Nº de turmas numerosas.
|  |  | →Nível de autonomia dos alunos. | →Nº de horas disponíveis para alocação de docentes para apoio.
→Turmas com mais de um ano de escolaridade no 1º CEB.
→ Falta de autonomia da escola.
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-07-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
Alunos, professores, Pais/EE, funcionários e restante comunidade.
Revisão e avaliação da ação
Reuniões bimensais da equipa operacional para avaliar as atividades envolvidas e as dificuldades diagnosticadas através de registos na plataforma Moodle; Análise das pautas de final de período; Avaliação intermédia e final. Ponto da situação - 1º Período - o apoio ao estudo, no 2º ciclo, iniciou-se nas disciplinas de Português e Matemática, e ainda um apoio generalista que privilegia a área de HGP. - no 3º ciclo, várias turmas já têm apoio pedagógico acrescido a Matemática (11 turmas), Português (15 turmas), FQ (5 turmas) e CN (3 turmas) - Na disciplina de Matemática do 3º ciclo, já tiveram início parceria pedagógicas nas turmas com menor sucesso e/ou problemas comportamentais - já estão a ser dinamizados concursos/projetos nas disciplinas com menor sucesso (por exemplo, olimpíadas da Matemática e concurso "Notícia Científica) - os professores já começaram a realizar, em sala de aula, atividades focadas na tarefa. Foi elaborada uma grelha de recolha de dados para monitorizar a implementação das atividades previstas pra cada grupo disciplinar.Em Outubro/ Novembro foram realizadas reuniões individuais com todos os cordenadores de grupo discilinar das disciplinas abrangidas pelo plano para esclarecer o tipo de atividades e objetivos a atingir. Ponto da situação - 2º Período - Um novo ciclo de reuniões com os delegados disciplinares está a ter lugar em Janeiro/Fevereiro para entrega das grelhas de monitorização e acompanhamento da implementação do plano.

## 3.5.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 11
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.3. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Desenvolver a regulação comportamental, particularmente o domínio das competências sociais e pessoais.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Dora Pinheiro | →Claúdia Carvalho
→Cristina Caldeira
→Paula Rato; Miquelina Borges
→Manuela Madeira; Carina Batista; Inês Carneiro
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-07-14 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
As “respostas” a dar aos problemas diagnosticados de desregulação comportamental perturbadoras do clima favorável às aprendizagens têm-se mantido no cerne das prioridades do Projeto Educativo nos anos anteriores e têm vindo a ser operacionalizadas através de estratégias de prevenção, enquadramentoa e formação interna por forma contribuir para a continuidade do funcionamento quer do processo de ensino/aprendizagem em sala de aula; quer ao nível da intervenção reguladora das relações interpessoais no recinto escolar e através da implementação de estratégias e actividades conducentes ao desenvolvimento de competências sociais orientadas para a resolução de situações conflituosas de forma partilhada e responsável.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→1.Contribuir ativamente para a regulação de comportamentos, criando mecanismos potenciadores da realização de aprendizagens de sucesso.
→2.Desenvolver competências pessoais e sociais com vista à melhoria dos relacionamentos interpessoais e à valorização social da escola, aumentando, assim, a taxa de sucesso dos alunos abrangidos pelas Oficinas de Competências Pessoais e Sociais.
→3.Reduzir o número de incidentes de natureza disciplinar dentro e fora da sala de aula.
→4.Aumentar o número de iniciativas de promoção de boas práticas de integração/acompanhamento interpares.
→5.Aumentar o número de atividades de apoio aos EE/pais na organização da vida escolar dos seus educandos contribuindo para a melhoria da visão social da escola.
→6.Implementar metodologias de capacitação para o sucesso escolar ao nível da prevenção de situações de risco.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → Elaboração / implementação de um guião de clarificação sobre procedimentos a adotar em situações de indisciplina. |  | Em realização
|  |  | →Dinamização de Oficinas de Competencias Pessoais e Sociais direcionadas a alunos de 2º ciclo. |  | Realizado
|  |  | → Dinamização do Grupo 9 - Mentoria entre alunos mais "velhos" de 9º ano e alunos mais "novos" de 5º ano. |  | Realizado
|  |  | →Sessões de Formação a EE no dominio da Capacitação / Orientação Parental e Supervisão da vida escolar e exercicio da autoridade Parental. |  | Realizado
|  |  | →Integração no projeto EPIS Mediadores para o sucesso escolar - Mentores EPIS. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Reduzir em 20% o número de ocorrências disciplinares. | Verificou-se um aumento de 28% no número de ocorrências disciplinares (de 935 para 1193). | →Número de ocorrências verificadas até ao final do ano letivo.
|  |  | →Conseguir que 50% dos alunos abrangidos por oficinas melhorem o seu desempenho escolar, transitando de ano. | 34% dos alunos abrangidos pelas OCPS transitaram/foram aprovados. | →Número de alunos transitados/aprovados.
|  |  | →Assegurar três alunos de 9º ano que voluntariamente integrem o Grupo 9. | Foi amplamente ultrapassada a meta relativa ao Grupo 9, na medida em que se pretendiam 3 voluntários e houve 39. | →Número de alunos a integrar o Grupo 9.
|  |  | →Realizar uma sessão para EE/pais por periodo. | Foram realizadas 2 sessões. | →Número de sessões realizadas até ao final do ano letivo.
|  |  | →Replicar na escola a formação Mentores EPIS a grupo de 20 professores. | Foram abrangidos todos os professores das OCPS e alguns diretores de turma dos alunos acompanhados, num total de 7 docentes. | →Número de professores abrangidos pela formação até ao final do ano letivo.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Comportamento dos alunos | → Dificuldade dos alunos em acatar as indicações dadas pelos professores e funcionários ; Perfil dos alunos envolvidos
|  |  | →Colaboração por parte dos alunos, EE/pais | → Dificuldade na opereacionalização das OCPS
|  |  | →Colaboração por parte dos alunos do 9º ano | →Disponibilidade/compatibilidae de horários dos alunos envolvidos
|  |  | →Colaboração dos EE/pais ; Envolvimento da comunidade educativa | →Disponibilidade/compatibilidade dos horários dos EE/pais
→Compatibilidade de horários dos professores; Pefil dos docentes envolvidos
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-07-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes técnicos, EE e pais | Fotocópias - 100 €
Revisão e avaliação da ação
* Foi amplamente ultrapassada a meta relativa ao Grupo 9, na medida em que se pretendiam 3 voluntários e houve 39. As atividades deste grupo tiveram maior incidência no 2º período, no acompanhamento de alunos do 5º ano nos tempos de hora de almoço (das 12.35h às 14.20h), nos vários espaços escolares, como o refeitório, pátio e biblioteca. O número de horas que estes alunos dispunham para realizar acompanhamento a alunos de 5º ano foi reduzido e nem sempre compatível face aos horários de 5º e 9º anos. A adesão dos grupos foi considerada satisfatória, contudo, verificou-se que o grupo necessitava de maior enquadramento e apoio por parte do professor responsável. Os alunos envolvidos afirmaram que a experiência de mentoria deveria ter continuidade no próximo ano letivo. * Realizaram-se 2 sessões para pais e Encarregados de Educação, uma no primeiro período e outra no 2º período. Ainda assim, o grupo de trabalho considerou que a medida visa o 1º e 2º períodos letivos, não havendo intervenção significativa numa sessão a realizar no 3º período, pela proximidade do final do ano e pela sua curta duração, fazendo assim, um balanço positivo desta medida. * A formação para mentores do projeto EPIS foi replicada a 7 professores apesar da meta estabelecida pretender abarcar 20 professores. As limitações ao nível da gestão do tempo não permitiram a replicação desta metodologia a professores “fora” do universo do gabinete do aluno. * Não foi alcançada a meta de 50% de sucesso pelos alunos acompanhados em Oficina de Competências/tutoria, situando-se 14 pontos percentuais abaixo do esperado (34% de sucesso). À data da elaboração deste balanço ainda se aguardam os resultados das provas finais dos alunos das Oficinas que se inscreveram na qualidade de autopropostos e que poderão influenciar de forma positiva estes resultados em cerca de 5 pontos percentuais. * Não foi alcançada a meta de diminuição de 20% do número de ocorrências disciplinares, verificando-se um aumento de 28% face ao ano transato (1193 em 2013/2014 e 935 em 2012/2013). De salientar que este número se situa abaixo do verificado no ano 2011/2012 (1322 ocorrências). Uma análise da tipologia dos comportamentos que estiveram na origem das ocorrências verificadas, permite concluir que o agravamento do número de ocorrências deve-se, fundamentalmente, à reincidência das ocorrências de perturbação sistemática do funcionamento da sala de aula e à desobediência de ordens diretas em sala de aula.

## 3.5.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 12
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Melhorar a articulação curricular em todas as áreas, entre o Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Gertrudes Ventura | →José Pedro Corado / Regina Griné
→Carla Lavrador / Luzia Cabral
→Virginia Santos / Ana Patrocínio
→Ofélia Neves
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-07-14 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Articular pedagogicamente a educação pré-escolar e os três ciclos do ensino básico, procedendo a uma gestão conjunta das metas, dos objetivos, dos conteúdos e das atividades para assegurar uma melhor articulação vertical entre as diferentes áreas curriculares, de modo a promover uma melhoria dos resultados escolares.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→Melhorar a articulação curricular em todas as áreas disciplinares por forma a garantir uma maior eficácia na gestão dos planos curriculares.
→Melhorar a compreensão dos alunos acerca da sequencialidade das aprendizagens.
→ Instituir práticas de trabalho colaborativo entre as diferentes áreas curriculares numa perspetiva vertical criando grupos de trabalho interciclos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → 2013/14 - Centralização da discussão e preparação dos planos curriculares: criação de grupos de trabalho interciclos por área curricular. |  | realizado
|  |  | → 2013/14 - Produção documental: criação de instrumentos de registo que permitam planificar a articulação curricular . |  | realizado
|  |  | → 2014/15 - Implementação das planificações e da gestão curricular verticalizada e do respetivo plano de monitorização e supervisão |  | em realização
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Criação de grupos de trabalho interciclos por área curricular, no mês de setembro, constituído por docentes do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo. | Constituição dos grupos de trabalho interciclos em dezembro. | →Mês de realização e verificação da constituição do grupo.
|  |  | →Realização de uma reunião mensal. | Realização de 2 reuniões em outubro, 1 em novembro, 1 em dezembro e 1 em janeiro. | →Número de reuniões realizadas.
|  |  | → Criação de uma grelha de registo para priorização dos conteúdos em cada área disciplinar | Criação de uma grelha de registo para a priorização dos conteúdos em todos os grupos disciplinares. | → Nº de grelhas de registo.
|  |  | →Criação de uma grelha de registo para planificar a articulação curricular. | Criação de uma grelha para a articulação vertical do curriculo em todos os grupos disciplinares. | →Nº de grelhas por área curricular.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Forte empenhamento dos intervenientes nesta ação de melhoria. | → Elevado número de níveis e anos de escolaridade atribuídos a alguns docentes.
|  |  | →Adequação na distribuição de serviço e na elaboração de horários. | →Dispersão geográfica dos estabelecimentos escolares.
→ Dificuldade em conciliar os horários dos docentes intervenientes.
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-07-14
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
Docentes do pré-escolar e dos três ciclos do ensino básico
Revisão e avaliação da ação
No 1º Período a equipa operacional da AM3, constituída por elementos dos três ciclos de escolaridade e do pré-escolar, como definido anteriormente, elaborou duas grelhas de organização e registo da informação: uma para a priorização dos conteúdos disciplinares nas diferentes áreas curriculares e uma outra para estruturar a verticalização do currículo por disciplina e ano de escolaridade. A primeira foi disponibilizada aos grupos disciplinares que debateram a referida priorização e que concluíram esta tarefa até janeiro. A segunda fase dos trabalhos decorreu entre janeiro e abril, sendo introduzida a segunda grelha nessa altura. No 2º Período foram constituídas as equipas operacionais responsáveis pela articulação vertical do currículo nas diversas disciplinas, definidas de acordo com o determinado. Após uma primeira fase de determinação das disciplinas envolvidas, as mesmas foram agrupadas de forma a simplificar e agilizar o processo nos respetivos grupos disciplinares. No prazo estipulado os grupos disciplinares concluíram a priorização dos conteúdos disciplinares Em fevereiro deu-se início aos encontros das diferentes equipas, constituídas em dezembro, para proceder à articulação dos conteúdos ao longo dos diferentes ciclos de escolaridade. No 3º período as várias equipas interciclos de escolaridade procederam à articulação vertical do currículo atendendo às priorizações de conteúdos elaboradas em sede de grupo disciplinar Em conclusão: Foram produzidas grelhas de registo da priorização dos conteúdos em cada disciplina e de verticalização dos mesmos, as quais foram replicados pelos diferentes grupos de trabalho com vista a uma efetiva articulação curricular. Foram, ainda, constituídas equipas interciclos, por área disciplinar, que procederam a essa tarefa o que terá repercussões diretas sobre a qualidade e quantidade das aprendizagens pelos alunos, sendo expectável que a mesma se traduza numa melhoria do desempenho global dos nossos alunos.

## 3.5.5.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 13
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Promover o uso generalizado das TIC no Pré-escolar e 1º CEB, com vista à rentabilidade dos recursos e sua aplicabilidade no desenvolvimento das aprendizagens.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Paula Padinha Guerra | →Carla Oliveira
→Madalena Cirilo
→Natércia Santos
→Fernanda Feitor
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2015-07-14 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Promoção da utilização educativa das TIC no pré-escolar e 1º ciclo, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, através da rentabilização dos equipamentos disponíveis nas escolas. A ação de melhoria visa a utilização da plataforma de gestão da aprendizagem pela comunidade educativa e a produção e partilha de recursos educativos digitais.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→1. Criar instrumentos para a motivação e diversificação das estratégias de ensino e aprendizagem.
→2. Reorganizar a plataforma Moodle em todas as funcionalidades e simultaneamente fundir a página WEB com a plataforma.
→3. Mobilizar equipamento informático.
→4. Rentabilizar os recursos educativos já existentes na plataforma Moodle.
→5. Promover a utilização da plataforma Moodle enquanto instrumento de gestão pedagógica, partilhada pelos docentes.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → Manutenção da plataforma Moodle (nova versão) e criação de novo interface. |  | realizado
|  |  | →Formação para a utilização de plataformas de aprendizagem. |  | Por realizar
|  |  | →Reorganização dos recursos educativos existentes por anos de escolaridade, no 1º CEB. |  | realizado
|  |  | →Formação para professores no âmbito da utilização de ferramenta para a sua aplicação em sala de aula. |  | realizado
|  |  | →Divulgação da plataforma Moodle aos EE. |  | realizado
|  |  | →Distribuição do código de acesso à plataforma Moodle. |  | realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Atingir no 1º ciclo e pré-escolar 50% de utilização da Plataforma Moodle. | Não foi possível atingir a meta | →% de docentes envolvidos.
|  |  | →Inserir 15 recursos por ano de escolaridade no 1º ciclo e no pré-escolar | Meta ultrapassada (foram inseridos em todos os anos mais de 50% do número previsto inicialmente). | →Número de recursos inseridos
|  |  | →Formar 25% dos professores do 1º ciclo e pré-escolar em software informático. | Meta ultrapassada (33%) | →% de docentes envolvidos.
|  |  | →Criar 7 vídeos em contexto educativo | Alcançada. | →Número de vídeos iniciados.
|  |  | →Atingir 600 acessos às páginas do 1º ciclo e pré-escolar. | Meta ultrapassada (o número foi superior ao previsto). | →Número de acessos na plataforma Moodle.
|  |  | →Criar um novo interface da plataforma Moodle. | Alcançada. | →Existência do novo interface.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Motivação da equipa | →Apoio da Câmara Municipal de VFX
|  |  | → Colaboração do pessoal docente | →Dispersão geográfica das escolas
→ Colaboração dos Encarregados de Educação
|  |  | Data de início | Data de conclusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-07-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, encarregados de educação e Câmara Municipal de VFX | Fotocópias - 20 euros
Revisão e avaliação da ação
Avaliação final. Avaliação da ação de melhoria: Foram realizadas as reuniões consideradas necessárias para implementar e avaliar as ações em curso. Ficou por realizar a formação para a utilização de plataformas de aprendizagem por falta de horário por parte da formadora. Prevê-se a realização da mesma no próximo ano letivo. - Relativamente à primeira meta não foi possível realizá-la porque existem escolas que apesar de terem computadores (Magalhães) a internet bloqueia com frequência o que impede a utilização da plataforma. - No que respeita à segunda meta foram inseridos mais 50% dos recursos inicialmente previstos. Os recursos inseridos, na sua maioria, permitem a interação por parte dos utilizadores. Os mesmos foram distribuídos pelas diferentes áreas curriculares dos respetivos anos de escolaridade. Salienta-se ainda que foi criada uma disciplina para cada ano na plataforma Moodle. - No que diz respeito à terceira meta foi dinamizada formação para professores do pré-escolar e 1º ciclo cuja temática foi o "Movie Maker". A taxa de adesão foi de 36%. - No que concerne à quarta meta todos os professores envolvidos na ação de formação criaram vídeos em contexto educativo recorrendo ao software "Movie Maker". - Quanto à quinta meta foram divulgados junto dos encarregados de educação do pré- escolar e 1º ciclo o acesso a cada disciplina na plataforma Moodle onde constam os recursos mencionados na segunda meta. O número de acessos por parte dos utilizadores foi superior ao previsto tendo em conta o tempo decorrido desde o início da atividade. - Foi ainda concluída a última meta com criação de um novo interface da plataforma Moodle.