## Capa
MMA © 2011
Projeto de Ações de Melhoria Final
PAM Final
2012/2013 e 2013/2014
Janeiro de 2014

## 3.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final | [16 empty] | Pág. 8
AM por iniciar
| 3.4. | Visão global do PAM | [16 empty] | AM em desenvolvimento
AM concluída
[5 empty] | Cronograma temporal das atividades (assinalar com "X") | [13 empty] | AM não implementada
| Prioridade | Ação de melhoria | Responsável pelo Projeto | Data prevista para conclusão | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Estado |  | Escolher
| 1 | Desenvolver estratégias nas disciplinas com menor sucesso de modo a melhorar as aprendizagens e os resultados dos alunos. | Isabel Estevinha | 2014-04-01 | x | x | x | x | [8 empty] | AM em desenvolvimento
| 2 | Desenvolver a regulação comportamental, particularmente o domínio das competências sociais e pessoais. | Dora Pinheiro | 2014-04-01 | x | x | x | x | [8 empty] | AM em desenvolvimento
| 3 | Melhorar a articulação curricular em todas as áreas, entre o Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB. | Gertrudes Ventura | 2014-04-01 | x | x | x | x | [8 empty] | AM em desenvolvimento
| 4 | Promover o uso generalizado das TIC no Pré-escolar e 1º CEB, com vista à rentabilidade dos recursos e sua aplicabilidade no desenvolvimento das aprendizagens. | Paula Padinha | 2014-04-01 | x | x | x | x | [8 empty] | AM em desenvolvimento
Tabela 6 – Cronograma do PAM

## 3.5.2.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 10
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.2. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Desenvolver estratégias nas disciplinas com menor sucesso de modo a melhorar as aprendizagens e os resultados dos alunos.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Isabel Estevinha | →Ana Sofia Martins; Teresa Lopes
→Cristina Macieira; Maria José Paiva
→Conceição Inês
→Gabriela Plácido
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2014-01-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
|  | , | Após a análise da percentagem de sucesso por disciplina nos últimos 3 anos, decidiu-se atuar prioritariamente sobre as disciplinas com uma taxa de menor sucesso, a saber: 2 no 1º CEB ( Matemática e Português); 3 no 2º CEB (Matemática, Português e História e Geografia de Portugal) e 4 no 3º CEB (Matemática, Fisico-Química, Francês e Ciências Naturais). Assim, pretende-se melhorar os resultados nestas disciplinas, com vista ao sucesso final dos alunos.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→ 1. Realizar o enfoque no trabalho de motivação dos alunos para a aprendizagem, particularmente em contexto de sala de aula, desenvolvendo atividades específicas e adaptadas aos contextos.
→ 2. Continuar a desenvolver/melhorar as estratégias de apoio a alunos.
→3. Adequar, em sala de aula, as modalidades de intervenção às necessidades específicas das turmas.
→4. Prestar apoio aos alunos na superação das suas dificuldades fora do contexto da sala de aula.
→5. Consolidar os conteúdos dados, responsabilizando os alunos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado | Em realização
|  |  | → Para o 1º CEB, lecionação de conteúdos das disciplinas de Português e Matemática por um docente que não é o docente titular de turma. |  | Atividade eliminada | Realizado
|  |  | →Para o 2º e 3º CEB, manutenção do modelo de parcerias pedagógicas na disciplina de Matemática e Português, nas turmas com menor sucesso e/ou problemas comportamentais. |  | Em realização | Por realizar
|  |  | →Para o 1º CEB, implementação do apoio educativo a Português e Matemática, por níveis de dificuldade dos alunos. |  | Em realização | Nova atividade
|  |  | →Para o 2º CEB, manutenção/implementação do Apoio ao Estudo a Português e Matemática, e ainda garantir um apoio generalista que privilegie a área da História e Geografia de Portugal; para o 3º CEB, manutenção/implementação dos APA a Matemática e Fisico-Química (com particular incidência no 8º ano). |  | Em realização | Atividade eliminada
|  |  | →Dinamização de concursos/projetos. |  | Em realização | Escolher
|  |  | →Realização de atividades focadas na tarefa (ex. "Questão aula"). |  | Em realização
|  |  | →Promoção de atividades motivacionais em contexto de sala de aula. |  | Em realização
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Melhorar até 5 pontos percentuais a taxa de insucesso das disciplinas diagnosticadas. | Resultados a monitorizar em Junho | →Taxa de sucesso (5%) em cada uma das disciplinas diagnosticadas.
|  |  | →No 1º CEB, conseguir que 60% dos alunos que frequentaram o apoio, tenham sucesso no final do ano letivo. | Resultados a monitorizar em Junho | →Classificações obtidas pelos alunos no final do ano letivo.
|  |  | →No 2º e 3º CEB, conseguir que 35% dos alunos que frequentaram os apoios nas áreas disciplinares deficitárias, tenham sucesso no final do ano letivo. | Resultados a monitorizar em Junho | →Classificações obtidas pelos alunos no final do ano letivo.
|  |  | →Conseguir que 30 % dos alunos do AE participem em concursos/projetos. | Resultados a monitorizar em Março | →% de alunos participantes.
|  |  | →Aplicar, em 25% das aulas dadas, atividades focadas na tarefa (ex. "Questão aula"). | Resultados a monitorizar em Março | → Nº de tarefas aplicadas.
|  |  | →Desenvolver mensalmente uma atividade motivacional. | Resultados a monitorizar em Março | → Nº de atividades aplicadas.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | →Empenhamento por parte dos alunos. | → Desvalorização do papel da escola pelos alunos e família.
|  |  | →Maturidade dos alunos. | →Extensão dos programas curriculares.
|  |  | →Acompanhamento familiar. | →Nº de turmas numerosas.
|  |  | →Nível de autonomia dos alunos. | →Nº de horas disponíveis para alocação de docentes para apoio.
→Turmas com mais de um ano de escolaridade no 1º CEB.
→ Falta de autonomia da escola.
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-04-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
Alunos, professores, Pais/EE, funcionários e restante comunidade.
Revisão e avaliação da ação
Reuniões bimensais da equipa operacional para avaliar as atividades envolvidas e as dificuldades diagnosticadas através de registos na plataforma Moodle; Análise das pautas de final de período; Avaliação intermédia e final. Ponto da situação - 1º Período - o apoio ao estudo, no 2º ciclo, iniciou-se nas disciplinas de Português e Matemática, e ainda um apoio generalista que privilegia a área de HGP. - no 3º ciclo, várias turmas já têm apoio pedagógico acrescido a Matemática (11 turmas), Português (15 turmas), FQ (5 turmas) e CN (3 turmas) - Na disciplina de Matemática do 3º ciclo, já tiveram início parceria pedagógicas nas turmas com menor sucesso e/ou problemas comportamentais - já estão a ser dinamizados concursos/projetos nas disciplinas com menor sucesso (por exemplo, olimpíadas da Matemática e concurso "Notícia Científica) - os professores já começaram a realizar, em sala de aula, atividades focadas na tarefa. Foi elaborada uma grelha de recolha de dados para monitorizar a implementação das atividades previstas pra cada grupo disciplinar.Em Outubro/ Novembro foram realizadas reuniões individuais com todos os cordenadores de grupo discilinar das disciplinas abrangidas pelo plano para esclarecer o tipo de atividades e objetivos a atingir. Ponto da situação - 2º Período - Um novo ciclo de reuniões com os delegados disciplinares está a ter lugar em Janeiro/Fevereiro para entrega das grelhas de monitorização e acompanhamento da implementação do plano.

## 3.5.3.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 11
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.3. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Desenvolver a regulação comportamental, particularmente o domínio das competências sociais e pessoais.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Dora Pinheiro | →Claúdia Carvalho
→Cristina Caldeira
→Paula Rato; Miquelina Borges
→Manuela Madeira; Carina Batista; Inês Carneiro
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2014-01-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
As “respostas” a dar aos problemas diagnosticados de desregulação comportamental perturbadoras do clima favorável às aprendizagens têm-se mantido no cerne das prioridades do Projeto Educativo nos anos anteriores e têm vindo a ser operacionalizadas através de estratégias de prevenção, enquadramentoa e formação interna por forma contribuir para a continuidade do funcionamento quer do processo de ensino/aprendizagem em sala de aula; quer ao nível da intervenção reguladora das relações interpessoais no recinto escolar e através da implementação de estratégias e actividades conducentes ao desenvolvimento de competências sociais orientadas para a resolução de situações conflituosas de forma partilhada e responsável.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→1.Contribuir ativamente para a regulação de comportamentos, criando mecanismos potenciadores da realização de aprendizagens de sucesso.
→2.Desenvolver competências pessoais e sociais com vista à melhoria dos relacionamentos interpessoais e à valorização social da escola, aumentando, assim, a taxa de sucesso dos alunos abrangidos pelas Oficinas de Competências Pessoais e Sociais.
→3.Reduzir o número de incidentes de natureza disciplinar dentro e fora da sala de aula.
→4.Aumentar o número de iniciativas de promoção de boas práticas de integração/acompanhamento interpares.
→5.Aumentar o número de atividades de apoio aos EE/pais na organização da vida escolar dos seus educandos contribuindo para a melhoria da visão social da escola.
→6.Implementar metodologias de capacitação para o sucesso escolar ao nível da prevenção de situações de risco.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → Elaboração / implementação de um guião de clarificação sobre procedimentos a adotar em situações de indisciplina. |  | Em realização
|  |  | →Dinamização de Oficinas de Competencias Pessoais e Sociais direcionadas a alunos de 2º ciclo. |  | Em realização
|  |  | → Dinamização do Grupo 9 - Mentoria entre alunos mais "velhos" de 9º ano e alunos mais "novos" de 5º ano. |  | Em realização
|  |  | →Sessões de Formação a EE no dominio da Capacitação / Orientação Parental e Supervisão da vida escolar e exercicio da autoridade Parental. |  | Realizado
|  |  | →Integração no projeto EPIS Mediadores para o sucesso escolar - Mentores EPIS. |  | Realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Reduzir em 20% o número de ocorrências disciplinares. | (Apenas possível de aferir no final do ano letivo) | →Número de ocorrências verificadas até ao final do ano letivo.
|  |  | →Conseguir que 50% dos alunos abrangidos por oficinas melhorem o seu desempenho escolar, transitando de ano. | (Apenas possível de aferir no final do ano letivo) | →Número de alunos transitados/aprovados.
|  |  | →Assegurar três alunos de 9º ano que voluntariamente integrem o Grupo 9. | Meta ultrapassada (o número foi superior ao previsto). | →Número de alunos a integrar o Grupo 9.
|  |  | →Realizar uma sessão para EE/pais por periodo. | (Apenas possível de aferir no final do ano letivo) | →Número de sessões realizadas até ao final do ano letivo.
|  |  | →Replicar na escola a formação Mentores EPIS a grupo de 20 professores. | (Apenas possível de aferir no final do ano letivo) | →Número de professores abrangidos pela formação até ao final do ano letivo.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Comportamento dos alunos | → Dificuldade dos alunos em acatar as indicações dadas pelos professores e funcionários ; Perfil dos alunos envolvidos
|  |  | →Colaboração por parte dos alunos, EE/pais | → Dificuldade na opereacionalização das OCPS
|  |  | →Colaboração por parte dos alunos do 9º ano | →Disponibilidade/compatibilidae de horários dos alunos envolvidos
|  |  | →Colaboração dos EE/pais ; Envolvimento da comunidade educativa | →Disponibilidade/compatibilidade dos horários dos EE/pais
→Compatibilidade de horários dos professores; Pefil dos docentes envolvidos
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-04-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes técnicos, EE e pais | Fotocópias - 100 €
Revisão e avaliação da ação
Realização de uma reunião bimensal para avaliar as atividades desenvolvidas e monitorização das dificuldades encontradas; Análise das pautas de final de período; Avaliação intermédia e final. Ponto da situação - 1º Período - Foram realizadas duas reuniões com a equipa restrita para avaliar as atividades desenvolvidas. Foram divulgadas via fórum da página de diretores de turma e lançadas via Googledocs, grelhas de atualização mensais das participações disciplinares para preenchimento pelos diretores de turma. Estão a decorrer as Oficinas de Competências pessoais e sociais e as Tutorias, abarcando um número significativo de alunos. Decorreu a primeira sessão relativa ao projeto de mentores EPIS. Fez-se uma sessão para Pais. Está em fase de organização o Grupo 9. Ponto da situação final – Início 2º período - Foram realizadas três reuniões com a equipa restrita para avaliar as atividades desenvolvidas e duas com a equipa alargada. Foram mensalmente preenchidas pelos diretores de turma, as grelhas de atualização mensais das participações disciplinares. Estão a decorrer as Oficinas de Competências pessoais e sociais e as Tutorias, abarcando aproximadamente 30 alunos. Decorreu a primeira sessão relativa ao projeto de mentores EPIS e foi replicado o modelo para professores das Oficinas de Competências Pessoais e Sociais. Fez-se uma sessão para Pais. Está em prática o “Grupo 9” com um número de alunos superior à meta estabelecida. Está em fase de conclusão a elaboração dos guiões de clarificação de procedimentos em caso de indisciplina.

## 3.5.4.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 12
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Melhorar a articulação curricular em todas as áreas, entre o Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Gertrudes Ventura | →José Pedro Corado / Regina Griné
→Carla Lavrador / Luzia Cabral
→Virginia Santos / Ana Patrocínio
→Ofélia Neves
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2014-01-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Articular pedagogicamente a educação pré-escolar e os três ciclos do ensino básico, procedendo a uma gestão conjunta das metas, dos objetivos, dos conteúdos e das atividades para assegurar uma melhor articulação vertical entre as diferentes áreas curriculares, de modo a promover uma melhoria dos resultados escolares.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→Melhorar a articulação curricular em todas as áreas disciplinares por forma a garantir uma maior eficácia na gestão dos planos curriculares.
→Melhorar a compreensão dos alunos acerca da sequencialidade das aprendizagens.
→ Instituir práticas de trabalho colaborativo entre as diferentes áreas curriculares numa perspetiva vertical criando grupos de trabalho interciclos.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → 2013/14 - Centralização da discussão e preparação dos planos curriculares: criação de grupos de trabalho interciclos por área curricular. |  | realizado
|  |  | → 2013/14 - Produção documental: criação de instrumentos de registo que permitam planificar a articulação curricular . |  | realizado
|  |  | → 2014/15 - Implementação das planificações e da gestão curricular verticalizada e do respetivo plano de monitorização e supervisão |  | Por realizar
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Criação de grupos de trabalho interciclos por área curricular, no mês de setembro, constituído por docentes do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo. | Constituição dos grupos de trabalho interciclos em dezembro. | →Mês de realização e verificação da constituição do grupo.
|  |  | →Realização de uma reunião mensal. | Realização de 2 reuniões em outubro, 1 em novembro, 1 em dezembro e 1 em janeiro. | →Número de reuniões realizadas.
|  |  | → Criação de uma grelha de registo para priorização dos conteúdos em cada área disciplinar | Criação de uma grelha de registo para a priorização dos conteúdos em todos os grupos disciplinares. | → Nº de grelhas de registo.
|  |  | →Criação de uma grelha de registo para planificar a articulação curricular. | Criação de uma grelha para a articulação vertical do curriculo em todos os grupos disciplinares. | →Nº de grelhas por área curricular.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Forte empenhamento dos intervenientes nesta ação de melhoria. | → Elevado número de níveis e anos de escolaridade atribuídos a alguns docentes.
|  |  | →Adequação na distribuição de serviço e na elaboração de horários. | →Dispersão geográfica dos estabelecimentos escolares.
→ Dificuldade em conciliar os horários dos docentes intervenientes.
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-04-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
Docentes do pré-escolar e dos três ciclos do ensino básico
Revisão e avaliação da ação
Reuniões da equipa operacional para avaliar os trabalhos desenvolvidos e eventuais constrangimentos (novembro, janeiro e março) Ponto da situação - 1º Período - A equipa operacional da AM3 reuniu em outubro e em dezembro e tem já agendada uma reunião em dezembro. Não tem sido fácil encontrar tempos livres em comum, dada a heterogeneidade da equipa. Esta é constituída por elementos dos três ciclos de escolaridade e do pré-escolar, como definido anteriormente, que exercem as suas funções em espaços muito distintos e distantes uns dos outros e ainda com horários de permanência na escola completamente diferentes. Contudo, com esforço pessoal, tem-se conseguido encontrar alguns espaços físicos e temporais para reunir. assim foram já elaboradas duas grelhas de organização e registo da informação: uma para a priorização dos conteúdos disciplinares nas diferentes áreas curriculares e uma outra para estruturar a verticalização do currículo or disciplina e ano de escolardidade. A primeira foi já disponibilizada aos grupos que se encontram a debater a referida priorização e que deverão concluir esta tarefa até janeiro. A segunda fase dos trabalhos decorrerá entre janeiro e abril, sendo introduzida a segunda grelha nessa altura. Neste momento a equipa encontra-se a constituir os grupos interciclos por disciplina/área disciplinar, esperando concluir esta tarefa na próxima reunião de dezembro. Ponto da situação - 2º Período - Foram constituídas as equipas operacionais responsáveis pela articulação vertical do currículo nas diversas disciplinas, definidas de acordo com o determinado. Após uma primeira fase de determinação das disciplinas envolvidas, as mesmas foram agrupadas de forma a simplificar e agilizar o processo nos respetivos grupos disciplinares. Neste momento a generalidade dos grupos disciplinares já concluiu, ou encontra-se a ultimar, a priorização dos conteúdos disciplinares, prevendo-se que durante a próxima semana estes trabalhos sejam terminados. Em fevereiro dar-se-á início aos encontros das diferentes equipas, constituídas em dezembro, para proceder à articulação dos conteúdos ao longo dos diferentes ciclos de escolaridade.

## 3.5.5.
3. | Projeto de Ações de Melhoria Final |  |  |  | Pág. 13
| 3.5. | Fichas das ações de melhoria
|  | 3.5.4. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Promover o uso generalizado das TIC no Pré-escolar e 1º CEB, com vista à rentabilidade dos recursos e sua aplicabilidade no desenvolvimento das aprendizagens.
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | → Paula Padinha Guerra | →Carla Oliveira
→Madalena Cirilo
→Natércia Santos
→Fernanda Feitor
Estado atual
|  |  | Data | Estado
|  |  | 2014-01-01 | AM em desenvolvimento
Descrição da ação de melhoria
Promoção da utilização educativa das TIC no pré-escolar e 1º ciclo, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, através da rentabilização dos equipamentos disponíveis nas escolas. A ação de melhoria visa a utilização da plataforma de gestão da aprendizagem pela comunidade educativa e a produção e partilha de recursos educativos digitais.
Objetivo(s) da ação de melhoria
→1. Criar instrumentos para a motivação e diversificação das estratégias de ensino e aprendizagem.
→2. Reorganizar a plataforma Moodle em todas as funcionalidades e simultaneamente fundir a página WEB com a plataforma.
→3. Mobilizar equipamento informático.
→4. Rentabilizar os recursos educativos já existentes na plataforma Moodle.
→5. Promover a utilização da plataforma Moodle enquanto instrumento de gestão pedagógica, partilhada pelos docentes.
|  |  | Atividades a realizar |  | Estado
|  |  | → Manutenção da plataforma Moodle (nova versão) e criação de novo interface. |  | Em realização
|  |  | →Formação para a utilização de plataformas de aprendizagem. |  | Por realizar
|  |  | →Reorganização dos recursos educativos existentes por anos de escolaridade, no 1º CEB. |  | realizado
|  |  | →Formação para professores no âmbito da utilização de ferramenta para a sua aplicação em sala de aula. |  | realizado
|  |  | →Divulgação da plataforma Moodle aos EE. |  | realizado
|  |  | →Distribuição do código de acesso à plataforma Moodle. |  | realizado
Resultados a alcançar
|  |  | Metas pretendidas | Metas alcançadas | Indicadores de medida
|  |  | →Atingir 1º ciclo e no pré-escolar 50% de utilização da Plataforma Moodle. | Ainda não foi possível atingir a meta | →% de docentes envolvidos.
|  |  | →Inserir 15 recursos por ano de escolaridade no 1º ciclo e no pré-escolar | Meta ultrapassada (foram inseridos em todos os anos mais de 50% do número previsto inicialmente). | →Número de recursos inseridos
|  |  | →Formar 25% dos professores do 1º ciclo e pré-escolar em software informático. | Meta ultrapassada (33%) | →% de docentes envolvidos.
|  |  | →Criar 7 vídeos em contexto educativo | Alcançada. | →Número de vídeos iniciados.
|  |  | →Atingir 600 acessos às páginas do 1º ciclo e pré-escolar. | Meta ultrapassada (o número foi superior ao previsto). | →Número de acessos na plataforma Moodle.
|  |  | →Criar um novo interface da plataforma Moodle. | Alcançada. | →Existência do novo interface.
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | → Motivação da equipa | →Apoio da Câmara Municipal de VFX
|  |  | → Colaboração do pessoal docente | →Dispersão geográfica das escolas
→ Colaboração dos Encarregados de Educação
|  |  | Data de início | Data de conclcusão
|  |  | 2013-09-01 | 2014-04-01
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Custos estimados
|  |  | Alunos, professores, encarregados de educação e Câmara Municipal de VFX | Fotocópias - 20 euros
Revisão e avaliação da ação
Realizar no mínimo 5 reuniões da equipa operacional para avaliar e delinear as estratégias para a implementação das atividades durante o período do decurso da ação de melhoria; Avaliação intermédia e final. Ponto da situação: Durante o 1º período foram já realizadas duas reuniões, conforme consta nos memorandos da plataforma Moodle, para aferir as estratégias e atividades desenvolvidas e por desenvolver. Temos vindo a instalar nos computadores das escolas (magalhães e fixos) as aplicações dos manuais adotados por forma a que, caso não haja internet, todos possam usufruir deste recurso. As duas primeiras atividades que se encontram por realizar devem-se a fatores externos, ou seja, o CCEMS ainda não disponibilizou a nova versão da plataforma Moodle impedindo a concretização das mesmas. Avaliação da ação de melhoria: Foram realizadas as reuniões consideradas necessárias para implementar e avaliar as ações em curso. - Relativamente à primeira meta ainda não possível realizá-la uma vez que a nova versão apenas ficou disponível em janeiro de 2014. - No que respeita à segunda meta foram inseridos mais 50% dos recursos inicialmente previstos. Os recursos inseridos, na sua maioria, permitem a interação por parte dos utilizadores. Os mesmos foram distribuídos pelas diferentes áreas curriculares dos respetivos anos de escolaridade. Salienta-se ainda que foi criada uma disciplina para cada ano na plataforma Moodle. - No que diz respeito à terceira meta foi dinamizada formação para professores do pré-escolar e 1º ciclo cuja temática foi o "Movie Maker". A taxa de adesão foi de 36%. - No que concerne à quarta meta todos os professores envolvidos na ação de formação encontram-se a criar vídeos em contexto educativo recorrendo ao software "Movie Maker". - Quanto à quinta meta foram divulgados junto dos encarregados de educação do pré- escolar e 1º ciclo o acesso a cada disciplina na plataforma Moodle onde constam os recursos mencionados na segunda meta. O número de acessos por parte dos utilizadores foi superior ao previsto tendo em conta o tempo decorrido desde o início da atividade. - Foi ainda concluída a última meta com criação de um novo interface da plataforma Moodle.